## Toelichting
Toelichting op het communicatieplan implementatie e-mailarchivering
Dit communicatieplan is een voorbeeld en als voorbeeldorganisatie is gekozen voor een willekeurig kerndepartement. Voor jouw organisatie kan het er dus in de praktijk anders uitzien.
De communicatie richt zich zowel op de communicatie met stakeholders binnen de projectorganisatie (intern) en met stakeholders buiten de projectorganisatie (extern).
Diverse stakeholders zijn genoemd voor een e-mailarchiveringsproject, uitgevoerd door een kerndepartement.
Voor de indeling van de stakeholders is gebruik gemaakt van het concept van de cirkels van invloed van Factor-C (https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c/ringen-van-invloed). Hierin worden vier groepen onderscheiden. / - Beslissers: mensen wiens steun en akkoord je nodig hebt voor het slagen van het project / - Beïnvloeders: mensen die je project en de omgeving van je project kunnen beïnvloeden en daarmee het resultaat makkelijker helpen te bereiken / - Gebruikers: mensen die het product afnemen of gaan gebruiken / - Uitvoerders: mensen die (onderdelen van) het project ten uitvoer brengen of erover adviseren
De kleur van een stakeholder geeft aan of die: / - deel uitmaakt van het project (groen) / - buiten het project valt, maar wel onderdeel is van de betreffende rijksorganisatie (geel) / - geen deel uitmaakt van de betreffende rijksorganisatie, maar wel deel uitmaakt van het Rijk (bruin) / - geheel buiten het Rijk valt (grijs)
Uitleg over sponsor: dit is iemand die achter het project staat en die bij voorkeur hoog in de lijn zit. Bijvoorbeeld een directeur, CIO, DG, PSG of SG. / Tip: bespreek wat je van je sponsor verwacht. Bijvoorbeeld: in x in de zoveel tijd inhoudelijk bijpraten om te informeren maar ook te sparren en zijn/haar rol in bepaalde gremia.
Uitleg over ambassadeur: dit is een inspirator, iemand met invloed die verstand heeft van en affiniteit met (e-mail)archivering. Deze persoon is het gezicht van en voor je project en kan op die manier mensen kan verbinden. / Tip: maak afspraken over wat je van je ambassadeur verwacht. Bijvoorbeeld: enkele interviews voor artikelen en aanwezigheid bij bijeenkomsten.
Feedback: / Communiceren vindt vaak plaats door middel van zenden. Informatie ophalen, zoals feedback ophalen, gebeurt veel minder vaak. Feedback kan echter waardevolle informatie opleveren en je laat zien dat je je stakeholders en hun mening belangrijk vindt. / Zeker de moeite waard dus! / - Tip: stel zo specifiek mogelijke vragen zonder sturend te zijn, waarbij open vragen de voorkeur hebben. / - Tip: koppel altijd terug wat je met de opgehaalde informatie hebt gedaan of van plan bent te doen. Deze stap wordt nogal eens overgeslagen, maar is eigenlijk de meest belangrijke stap in het proces. / Het belang van feedback in de initiatiefase: het inzicht krijgen in de feitelijke impact van het project en de verwachtingen daarover bij de gebruikers, uitvoerders, beslissers en beïnvloeders. Een groot verschil vraagt meer inspanning en een eerder begin van de communicatie.

## Communicatieplan
Communicatie met interne en externe stakeholders per projectfase: informatie zenden/ brengen & informatie halen/ontvangen
Soort te zenden boodschap of op te halen informatie	Initiatiefase					Uitvoeringsfase					Afronding project
	Beslissers		Gebruikers		Uitvoerders		Beïnvloeders		Beslissers		Gebruikers		Uitvoerders		Beïnvloeders		Beslissers		Gebruikers		Uitvoerders		Beïnvloeders
	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie	Kanaal (medium)	Fre-quentie
Projectplan: / - Doel / - Mijlpalen / - Planning	Persoonlijk gesprek (presentatie)	Eenmalig voor start	Rijksportaal (interview)	Eenmalig bij start	Kick-off (presentatie)	Eenmalig bij start	Ambassa-deur/ sponsor: persoonlijk gesprek (presentatie) / Overig: via en door RDDI	Eenmalig voor start			Rijksportaal (interview met projectleider)	Eenmalig kort na start
Benodigde inzet van mensen en (financi-ele) middelen, planning	Persoonlijk gesprek (presentatie)	Eenmalig voor start			Kick-off (presentatie)	Eenmalig bij start	Ambassadeur/ sponsor: persoonlijk gesprek (presentatie) / Overig: via en door RDDI	Eenmalig voor start					Projectover-leg / (week-planning-overzicht)	Elk overleg
Projectvoortgang: / - Behaalde resultaten / - Feitelijke inzet mens etc / - Planning / - Risico's / - Wijzigingen plan					Stuurgoep-overleg (projectvoort-gangsrappor-tage van de projectleider)	2-maande-lijks en ad hoc bij belang-rijke situaties	Rijksportaal (tekstbericht)	Ad hoc: alleen bij belang-rijke wijziging-en	Projectover-leg / (project-voortgangs-rapportage, presentatie)	Elk overleg	Ambassa-deur/ spon-sor: per-soonlijk ge-sprek / (presentatie) / Overig: via en door RDDI	2-maande-lijks	Stuurgoep-overleg (projectvoort-gangsrappor-tage van de projectleider)	Afronding project	Rijksportaal (tekstbericht)	Eenmalig vlak voor de afronding	Projectover-leg / (project-voortgangs-rapportage, presentatie)	Eenmalig bij de afronding
Wat betekent het projectresultaat voor jou als gebruiker*.					Rijksportaal (tekstbericht en interview met gebruiker)	2-maan-delijks					Rijksportal (interview met gebruiker en leiding-gevende) / Team- overleg, AO's / (presentatie)	Eenmalig vlak voor de afronding			Ambassa-deur/ spon-sor: Rijks-portaal (interview) / Overig: niet	Eenmalig en vlak voor de afronding
Wat betekent het projectresultaat voor jou als leidinggevende*					Rijksportaal (tekstbericht of interview met een lei-dinggevende)	Eenma-lig vlak voor de imple-mentatie					Overleg en AO's (presentatie)		Ambassa-deur/ spon-sor: Rijks-portaal (interview) / Overig: niet	Eenma-lig en vlak voor de afron-ding
Feedback halen over één of meer onderwerpen m.b.t. het project en terugkoppelen wat ermee gedaan is	Halen: enquete / (e-mail) / Terugk.: verslag over het opgehaalde en wat ermee gedaan / (e-mail)	Halen: eenmalig voor start / Terugk.: kort na start	Halen: steekproef enquete / (e-mail) / Terugk.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail)	Halen: eenmalig voor start / Terugk.: kort na start	Halen: enquete / (e-mail) / Terugk.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail)	Halen: eenmalig voor start / Terugk.: kort na start	Halen: enquete / (e-mail) / Terugk.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail)	Halen: eenmalig voor start / Terugk.: kort na start	Halen: persoonlijk gesprek / (?) / Terugkop.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail)	Halen: 2-maande-lijks / Terugkop.: 2-maan-delijks	Halen: steekproef enquete / (e-mail) / Terugkop.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail, Rijksportaal)	Halen: 2-maande-lijks / Terugkop.: 2-maan-delijks	Halen: steekproef enquete / (e-mail) / Terugkop.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail, Rijksportaal)	Halen: 2-maande-lijks / Terugkop.: 2-maan-delijks	Terugkop.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail, Rijksportaal)	Terugkop.: 2-maan-delijks	Halen: enquete / (e-mail) / Terugkop.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail)	Halen: vlak voor het einde project / Terugkop.: vlak voor het einde project	Halen: steekproef enquete / (e-mail) / Terugkop.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail, Rijksportaal)	Halen: vlak voor het einde project / Terugkop.: vlak voor het einde project	Halen: steekproef enquete / (e-mail) / Terugkop.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail, Rijksportaal)	Halen: vlak voor het einde project / Terugk.: vlak voor het einde project	Terugkop.: verslag over halen en wat gedaan / (e-mail, Rijksportaal)	Terugkop.: vlak voor het einde project

* maak indien nuttig een onderscheid tussen een algemene of specialistische medewerker